## Cronograma Físico
SPURBANISMO
BOULEVARD MARQUÊS DE SÃO VICENTE
CRONOGRAMA - SERVIÇOS DE CAMPO, PROJETO BÁSICO E EIA/RIMA
OBJETO A - Serviços de Campo
ETAPA | ESCOPO | NOME DO PRODUTO | CÓDIGO | ETAPAS DE TRABALHO
|  |  |  | INICIAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | DESENVOLVIMENTO | [27 empty] | APROVAÇÃO |  |  |  | LICENCIAMENTO
|  |  |  | Mês 1 |  |  |  | Mês 2 |  |  |  | Mês 3 |  |  |  | Mês 4 |  |  |  | Mês 5 |  |  |  | Mês 6 |  |  |  | Mês 7 |  |  |  | Mês 8 |  |  |  | Mês 9 |  |  |  | Mês 10 |  |  |  | Mês 11 |  |  |  | Mês 12
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
ETAPA 1 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL |  | A.1.1 | bar: Mês 1 1 to Mês 3 12
ETAPA 2 | CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS |  | A.2.1 | bar: Mês 1 1 to Mês 3 12
ETAPA 3 | ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES | Estudos Geológicos e Geotécnicos | A.3.1 | bar: Mês 1 1 to Mês 2 8
|  | Estudos Hidrológicos | A.3.2 | bar: Mês 1 1 to Mês 2 8
|  | Estudos de Tráfego | A.3.3 | bar: Mês 1 1 to Mês 3 12
|  | Relatório de Estudos e Simulações do Sistema de Mobilidade Urbana e Transporte Coletivo, Cargas e Veículos de Emergência. | A.3.4 | bar: Mês 1 1 to Mês 4 13
OBJETO B - Projeto Básico
ETAPA | ESCOPO | NOME DO PRODUTO | CÓDIGO | Mês 1 1: ETAPAS DE TRABALHO
|  |  |  | INICIAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | DESENVOLVIMENTO | [27 empty] | APROVAÇÃO |  |  |  | LICENCIAMENTO
|  |  |  | Mês 1 |  |  |  | Mês 2 |  |  |  | Mês 3 |  |  |  | Mês 4 |  |  |  | Mês 5 |  |  |  | Mês 6 |  |  |  | Mês 7 |  |  |  | Mês 8 |  |  |  | Mês 9 |  |  |  | Mês 10 |  |  |  | Mês 11 |  |  |  | Mês 12
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
ETAPA 1 | REUNIÕES TÉCNICAS E PLANO DE TRABALHO – PGT | Relatorio Reuniões Técnicas | B.1.1 | bar: Mês 1 1 to Mês 1 4
|  | Plano Geral de Trabalho - PGT | B.1.2 | bar: Mês 1 1 to Mês 1 4
ETAPA 2 | PROJETO BÁSICO | Projeto Básico de Geometria | B.3.1 | bar: Mês 1 1 to Mês 5 20
|  | Projeto Básico de Drenagem | B.3.2 | bar: Mês 1 1 to Mês 5 20
|  | Projeto Básico de Terraplenagem | B.3.3 | bar: Mês 3 9 to Mês 6 24
|  | Projeto Básico de Pavimentação | B.3.4 | bar: Mês 3 9 to Mês 6 24
|  | Projeto Básico de Sinalização e Dispositivos de Segurança | B.3.5 | bar: Mês 4 13 to Mês 7 28
|  | Projeto Básico Obras de Arte Especiais | B.3.6.a | bar: Mês 4 13 to Mês 6 24
|  | Projeto Básico Obras de Artes Correntes | B.3.6.b | bar: Mês 4 13 to Mês 6 24
|  | Projeto Básico de Remanjamento de Interferências | B.3.7 | bar: Mês 4 13 to Mês 7 28
|  | Projeto Básico de Infraestrutura Civil Seca para enterramento da rede de energia elétrica de média e baixa tensão | B.3.8 | bar: Mês 4 13 to Mês 7 28
|  | Projeto Básico de Iluminação Pública | B.3.9 | bar: Mês 4 13 to Mês 7 28
|  | Projeto Básico de Paisagismo | B.3.10.a | bar: Mês 4 13 to Mês 7 28
|  | Projeto de Manejo Arbóreo | B.3.10.b | bar: Mês 5 17 to Mês 7 28
|  | Consolidação de Projetos | B.3.10.c | bar: Mês 6 21 to Mês 7 28
|  | Orçamento Geral | B.3.11 | bar: Mês 6 21 to Mês 7 28
Termo de Compensação Ambiental -TCA - SVMA | bar: Mês 11 41 to Mês 11 44
ETAPA 3 | APROVAÇÃO E LICENCIAMENTO | IPHAN | B.4.1 | bar: Mês 6 21 to Mês 10 40
CONDEPHAAT | bar: Mês 6 21 to Mês 10 40
Conpresp | bar: Mês 6 21 to Mês 10 40
Órgãos Colegiados CMPU/ AIUSC/OUCAB | bar: Mês 7 25 to Mês 7 28
OBJETO C - ESTUDOS EIA - RIMA
ETAPA | ESCOPO | NOME DO PRODUTO | CÓDIGO | Mês 1 1: ETAPAS DE TRABALHO
|  |  |  | INICIAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | DESENVOLVIMENTO | [27 empty] | APROVAÇÃO |  |  |  | LICENCIAMENTO
|  |  |  | Mês 1 |  |  |  | Mês 2 |  |  |  | Mês 3 |  |  |  | Mês 4 |  |  |  | Mês 5 |  |  |  | Mês 6 |  |  |  | Mês 7 |  |  |  | Mês 8 |  |  |  | Mês 9 |  |  |  | Mês 10 |  |  |  | Mês 11 |  |  |  | Mês 12
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
ETAPA 1 | REUNIÕES TÉCNICAS E PLANO DE TRABALHO – PGT | Relatorio Reuniões Técnicas | C.1.1 | bar: Mês 1 1 to Mês 1 4
|  | Plano Geral de Trabalho | C.1.2 | bar: Mês 1 1 to Mês 1 4
ETAPA 2 | DESENVOLVIMENTO DO EIA | Caracterização e Diagnóstico | C.2.1 | bar: Mês 2 5 to Mês 3 12
|  | Prognóstico | C.2.2 | bar: Mês 3 9 to Mês 4 16
|  | Análise e Avaliação dos Impactos Ambientais; | C.2.3 | bar: Mês 4 13 to Mês 7 28
|  | Proposição de Medidas Mitigadoras | C.2.4 | bar: Mês 5 17 to Mês 8 32
ETAPA 3 | EIA - RIMA | Consolidação dos Estudos Ambientais - EIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA | C.3.1 | bar: Mês 7 25 to Mês 10 40
ETAPA 4 | AUDIÊNCIAS E LICENCIAMENTO | Audiência Pública e Relatório Audiência e Reuniões Órgãos Colegiados | C.4.1 | bar: Mês 8 29 to Mês 8 30; Mês 9 33 to Mês 9 34; Mês 10 37 to Mês 10 38; Mês 11 41 to Mês 12 48
|  | Relatório de Atendimento às condicionantes da LAP | C.4.2 | bar: Mês 8 29 to Mês 12 48

## PLANILHA SEM VALORES
SPURBANISMO
BOULEVARD MARQUÊS DE SÃO VICENTE
SERVIÇOS DE CAMPO, PROJETO BÁSICO E EIA-RIMA
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU
BASE: JAN. 2025
| Descrição | Unidade | QUANTIDADE
OBJETO A - SERVIÇOS DE CAMPO
A.1.1 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL | UN | 1
| AEROLEVANTAMENTO | UN | 1
| Autorizações de Voo, Mobilização e Desmobilização | H | 8
| Cobertura Aerofotogramétrica RGB GSD 5 cm, com superposição de (80x80) | M² | 972257.492
| Perfilamento a Laser 15 pts/m² | M² | 972257.492
| APOIO DE CAMPO | UN | 1
| Rastreio e Processamento do Apoio Suplementar e Pontos de Check Utilizando GPS L1/L2 | PTS | 25
| Geração de Monografias do item 2.1 | PTS | 25
| MAPEAMENTO MÓVEL TERRESTRE | UN | 1
| Mobilização e Desmobilização | H | 4
| Mapeamento Móvel Terrestre - RGB e LIDAR (4.000 ptos / m2) para BIM em áreas próprias externas, incluso Levantamento, Processamento e Disponibilização do Dados. (Excluso Mapeamento de areas edificadas partes internas) | M² | 607899
| Mapeamento Móvel Terrestre (MMT) - RGB e LIDAR (4.500 ptos / m2) do sistema Viário (Levantamento, Processamento e Disponibilização do Dados) | M/L | 17314
| RESTITUIÇÃO E GERAÇÃO DE PLANTAS | UN | 1
| Mapeamento Planialtimérico através de Restituição Aerofotogramétrica, LIDAR e dados do MMT com geração de camadas para escada 1:500 baseado na NBR 13.133 | m² | 972257.492
| Reambulação em Campo | h | 120
| Edição de Dados | h | 60
| Editoração e Geração de Plantas | h | 50
| Compilação e Elaboração de Relatório Final e Disponibilização dos Dados | h | 30
| CADASTRAMENTO ARBÓREO | UN | 1
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 60
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 20
| DESENHISTA - CADISTA | H | 30
A.2.1 | CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS | UN | 1
| LEVANTAMENTO GEORADAR E COMPILAÇÃO DOS DADOS | M/L | 17314
| ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO | H | 10
A.3.1 | ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS | UN | 1
| ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS - VIÁRIO | UN | 1
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO | UN | 4
| SONDAGEM A TRADO MANUAL | M | 450
| SONDAGEM COM EXTRAÇÃO DE AMOSTRAS NAS CONDIÇÕES NATURAIS | UN | 300
| DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M | UN | 150
| ENSAIOS DE LABORATÓRIO - UMIDADE NATURAL | ENS. | 250
| ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ | ENS. | 250
| ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE | ENS. | 250
| ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO | ENS. | 250
| ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA | ENS. | 250
| ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PROCTOR SIMPLES | ENS. | 250
| ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR MOLDADO | ENS. | 250
A.3.2 | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | UN | 1
| ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA ARRUADA | KM² | 39.63
| COORDENADOR SETORIAL | H | 0.2
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 1
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 0.5
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 10
| TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO | H | 10
A.3.3 | ESTUDOS DE TRÁFEGO | UN | 1
| CONSULTOR | H | 50
| COORDENADOR SETORIAL | H | 50
| COORDENADOR GERAL | H | 50
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 200
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 200
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 200
| TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO | H | 300
A.3.4 | ESTUDOS E SIMULAÇÕES DO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE COLETIVO, CARGAS E VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA. | UN | 1
| CONSULTOR | H | 10
| COORDENADOR SETORIAL | H | 90
| COORDENADOR GERAL | H | 120
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 120
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 120
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 120
| TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO | H | 240
TOTAL OBJETO A - SERVIÇOS DE CAMPO
OBJETO B - PROJETOS BÁSICOS
B.1.1 | REUNIÃO TÉCNICA | UN | 1
| RELATÓRIO DE REUNIÃO TÉCNICA | UN | 1
| COORDENADOR GERAL | H | 3
| COORDENADOR SETORIAL | H | 3
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 10
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 10
B.1.2 | PLANO GERAL DE TRABALHO - PGT
| PLANO GERAL DE TRABALHO - PGT | UN | 1
| COORDENADOR GERAL | H | 10
| COORDENADOR SETORIAL | H | 10
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 20
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 20
B.3.1. | PROJETO BÁSICO DE GEOMETRIA | UN | 1
| PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) | UN. | 140
| MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO | UN. | 1
| CONSULTOR | H | 8
| COORDENADOR GERAL | H | 8
| COORDENADOR SETORIAL | H | 16
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 44
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 88
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 352
B.3.2. | PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM | UN | 1
| PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) | UN. | 65
| MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO | UN. | 1
| CONSULTOR | H | 8
| COORDENADOR GERAL | H | 8
| COORDENADOR SETORIAL | H | 16
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 44
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 88
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 352
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | UN. | 1
| CONSULTOR | H | 8
| COORDENADOR GERAL | H | 8
| COORDENADOR SETORIAL | H | 16
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 44
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 88
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 88
| PROJETISTA | H | 132
| DESENHISTA - CADISTA | H | 88
| DIGITADOR | H | 44
B.3.3. | PROJETO BÁSICO DE TERRAPLENAGEM | UN | 1
| PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) | UN. | 80
| MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO | UN. | 1
| CONSULTOR | H | 8
| COORDENADOR GERAL | H | 8
| COORDENADOR SETORIAL | H | 16
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 44
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 88
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 352
B.3.4. |  | UN | 1
| PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) | UN. | 40
| MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO | UN. | 1
| CONSULTOR | H | 8
| COORDENADOR GERAL | H | 8
| COORDENADOR SETORIAL | H | 16
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 44
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 88
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 352
B.3.5. | PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA | UN | 1
| PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) | UN. | 50
| MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO | UN. | 1
| CONSULTOR | H | 8
| COORDENADOR GERAL | H | 8
| COORDENADOR SETORIAL | H | 16
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 44
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 88
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 352
B.3.6.a. | PROJETO BÁSICO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | UN | 1
| PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) | UN. | 43
| MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO | UN. | 1
| CONSULTOR | H | 8
| COORDENADOR GERAL | H | 8
| COORDENADOR SETORIAL | H | 16
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 44
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 88
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 352
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | UN. | 1
| CONSULTOR | H | 8
| COORDENADOR GERAL | H | 8
| COORDENADOR SETORIAL | H | 16
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 44
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 88
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 88
| PROJETISTA | H | 132
| DESENHISTA - CADISTA | H | 88
| DIGITADOR | H | 44
B.3.6.b. | PROJETO BÁSICO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES | UN | 1
| PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) | UN. | 10
| MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO | UN. | 1
| CONSULTOR | H | 8
| COORDENADOR GERAL | H | 8
| COORDENADOR SETORIAL | H | 16
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 44
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 88
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 352
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | UN. | 1
| CONSULTOR | H | 8
| COORDENADOR GERAL | H | 8
| COORDENADOR SETORIAL | H | 16
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 44
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 88
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 88
| PROJETISTA | H | 132
| DESENHISTA - CADISTA | H | 88
| DIGITADOR | H | 44
B.3.7. | PROJETO BÁSICO DE REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS E PROJETO DE GALERIA TÉCNICA | UN. | 1
| PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) | UN. | 30
| MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO | UN. | 1
| CONSULTOR | H | 8
| COORDENADOR GERAL | H | 8
| COORDENADOR SETORIAL | H | 16
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 44
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 88
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 352
|  | UN. | 1
| CONSULTOR | H | 8
| COORDENADOR GERAL | H | 8
| COORDENADOR SETORIAL | H | 16
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 44
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 88
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 88
| PROJETISTA | H | 132
| DESENHISTA - CADISTA | H | 88
| DIGITADOR | H | 44
B.3.8. | PROJETO BÁSICO DE INFRAESTRUTURA CIVIL SECA PARA ENTERRAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICADE MÉDIA E BAIXA TENSÃO | UN. | 1
| PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) | UN. | 40
| MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO | UN. | 1
| CONSULTOR | H | 8
| COORDENADOR GERAL | H | 8
| COORDENADOR SETORIAL | H | 16
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 44
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 88
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 352
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | UN. | 1
| CONSULTOR | H | 8
| COORDENADOR GERAL | H | 8
| COORDENADOR SETORIAL | H | 16
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 44
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 88
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 88
| PROJETISTA | H | 132
| DESENHISTA - CADISTA | H | 88
| DIGITADOR | H | 44
B.3.9. | PROJETO BÁSICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UN. | 1
| PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) | UN. | 45
| MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO | UN. | 1
| CONSULTOR | H | 8
| COORDENADOR GERAL | H | 8
| COORDENADOR SETORIAL | H | 16
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 44
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 88
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 352
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | UN. | 1
| CONSULTOR | H | 8
| COORDENADOR GERAL | H | 8
| COORDENADOR SETORIAL | H | 16
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 44
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 88
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 88
| PROJETISTA | H | 132
| DESENHISTA - CADISTA | H | 88
| DIGITADOR | H | 44
B.3.10.a | PROJETO BÁSICO DE PAISAGISMO | UN. | 1
| PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) | UN. | 44
| MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO | UN. | 1
| CONSULTOR | H | 8
| COORDENADOR GERAL | H | 8
| COORDENADOR SETORIAL | H | 16
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 44
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 88
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 352
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | UN. | 1
| CONSULTOR | H | 8
| COORDENADOR GERAL | H | 8
| COORDENADOR SETORIAL | H | 16
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 44
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 88
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 88
| PROJETISTA | H | 132
| DESENHISTA - CADISTA | H | 88
| DIGITADOR | H | 44
B.3.10.b | PROJETO BÁSICO DE MANEJO ARBÓREO | UN. | 1
| PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) | UN. | 45
| ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA O TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA OU TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - TCRA DE 101 ATÉ 1000 EXEMPLARES ARBÓREOS | UN. | 1
| CONSULTOR | H | 8
| COORDENADOR GERAL | H | 8
| COORDENADOR SETORIAL | H | 8
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 10
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 20
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 50
B.3.10.c | CONSOLIDAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS, PRODUÇÃO DE ILUSTRAÇÕES E PERPECTIVAS HUMANIZADAS E REENDERIZADAS | UN. | 1
| CONSULTORIA DE PROJETO URBANUSTICO E CONSOLIDAÇÃO GERAL | UN. | 1
| PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) | UN. | 50
| CONSULTOR | H | 100
| COORDENADOR GERAL | H | 100
| COORDENADOR SETORIAL | H | 100
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 150
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 345
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 300
B.3.11 | ORÇAMENTO GERAL | UN. | 1
| ORÇAMENTO GERAL DE REFERÊNCIA | UN. | 1
| CONSULTOR | H | 8
| COORDENADOR GERAL | H | 8
| COORDENADOR SETORIAL | H | 16
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 44
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 88
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 352
TOTAL OBJETO B - PROJETOS BÁSICOS
OBJETO C - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
C.1.1 | REUNIÃO TÉCNICA | UN. | 1
| RELATÓRIO DE REUNIÃO TÉCNICA | UN | 1
| COORDENADOR GERAL | H | 3
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 3
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 10
| GEÓGRAFO SÊNIOR | H | 3
| BIÓLOGO SÊNIOR | H | 3
| SOCIÓLOGO SÊNIOR | H | 3
C.1.2 | PLANO GERAL DE TRABALHO - PGT | UN. | 1
| PLANO GERAL DE TRABALHO - PGT | UN | 1
| COORDENADOR GERAL | H | 10
| COORDENADOR SETORIAL | H | 40
| GEÓGRAFO SÊNIOR | H | 40
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 20
C.2.1 | CARATERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E DIAGNÓSTICO | UN. | 1
| CARATERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E DIAGNÓSTICO | UN | 1
| COORDENADOR GERAL | H | 43.75
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 225
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 50
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 325
| GEÓLOGO SÊNIOR | H | 100
| BIÓLOGO SÊNIOR | H | 100
| GEÓGRAFO SÊNIOR | H | 150
| SOCIÓLOGO SÊNIOR | H | 150
C.2.2 | PROGNÓSTICO | UN. | 1
| PROGNÓSTICO | UN | 1
| COORDENADOR GERAL | H | 13
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 88
| GEÓLOGO SÊNIOR | H | 38
| BIÓLOGO SÊNIOR | H | 38
| SOCIÓLOGO SÊNIOR | H | 38
| GEÓGRAFO SÊNIOR | H | 75
| CONSULTOR | H | 88
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 75
C.2.3 | ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS | UN. | 1
| ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS | UN | 1
| COORDENADOR GERAL | H | 13
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 88
| GEÓLOGO SÊNIOR | H | 38
| BIÓLOGO SÊNIOR | H | 38
| SOCIÓLOGO SÊNIOR | H | 38
| GEÓGRAFO SÊNIOR | H | 75
| CONSULTOR | H | 88
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 75
| ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL e RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA/RIMA (CONFORME RESOLUÇÃO CADES 284/2024 ANEXO ÚNICO, ITENS 1, 2, 3, 5 e 6, OU A QUE VIERSUBSTITUÍ-LA). | UN | 1
C.2.4 | PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS | UN. | 1
| PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS | UN | 1
| COORDENADOR GERAL | H | 30
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 88
| GEÓLOGO SÊNIOR | H | 25
| BIÓLOGO SÊNIOR | H | 33.13
| SOCIÓLOGO SÊNIOR | H | 25
| GEÓGRAFO SÊNIOR | H | 75
| CONSULTOR | H | 85
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 50
C.3.1 | CONSOLIDAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS-EIA E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL-RIMA E CONSULORIA DE SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL | UN. | 1
| CONSOLIDAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS-EIA E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL-RIMA | UN | 1
| CONSULTOR | H | 100
| COORDENADOR GERAL | H | 100
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 100
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 200
C.4.1 | RELATÓRIO AUDIÊNCIA PÚBLICA E REUNIÕES ÓRGÃOS COLEGIADOS | UN. | 1
| RELATÓRIO AUDIÊNCIA PÚBLICA E REUNIÕES ÓRGÃOS COLEGIADOS | UN | 1
| COORDENADOR GERAL | H | 30
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 30
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 40
C.4.2 | EIA-RIMA FINAL (Complementações e correções) | UN. | 1
| EIA-RIMA FINAL (Complementações e correções) | UN | 1
| COORDENADOR GERAL | H | 30
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 75
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 75.0004
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 75
| AUDIÊNCIA PÚBLICA | UN. | 1
ELABORAÇÃO DE APRESENTAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA
| COORDENADOR GERAL | H | 60
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 60
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 60
RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
| COORDENADOR GERAL | H | 30
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 30
| ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 40
GRAVAÇÃO
| GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO E TRANSCRIÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA | UN | 3
TOTAL OBJETO C - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
ESTIMATIVA TOTAL (OBJETO A + OBJETO B + OBJETO C)